В Региональную общественную 								организацию «Институт проблем 								гражданского общества»

Приложение № 3 к Договору о 								предоставлении гранта № 67-13 								от 21 октября 2013 г.

Промежуточный содержательный отчет о выполнении

календарного плана по реализации социально значимого проекта «Выявление и развитие интеллектуального потенциала

одаренных школьников через организацию и проведение дистанционных олимпиад в условиях профильной школы»

за период с 01 января по 31 марта 2014 г.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

о реализации социально значимого проекта

Описание содержания проделанной работы.

В первом промежуточном отчете по проекту (с 01 ноября по 31 декабря 2013 г.) в соответствии с планом работы Автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Центр гражданско-правового и экономического образования» (далее — АНОДО ЦГПЭО) с целью выявления и развития интеллектуального потенциала одаренных школьников в рамках реализации гранта № 67-13 была выполнена следующая работа:

- разработаны Положения о проведении открытых дистанционных олимпиад школьников по обществоведческим дисциплинам: V открытой дистанционной олимпиады по экономике; V открытой дистанционной олимпиады по праву; II открытой дистанционной олимпиады по обществознанию; II открытой дистанционной олимпиады по истории; II открытой дистанционной олимпиады по мировой художественной культуре; I открытой дистанционной олимпиады по избирательному праву;

- разработаны рекомендации для преподавателей по составлению олимпиадных заданий, в которых приведены единые дидактические и технические требования для преподавателей по составлению и форматированию заданий дистанционных олимпиад;

- разработаны проекты программ проведения мастер-классов и семинара по обществоведческим дисциплинам;

- для подготовки и проведения открытых дистанционных олимпиад было приобретено офисное оборудование: сервер и два компьютера. Проведена техническая подготовка оборудования для его подключения и использования в системе дополнительного дистанционного обучения, для проведения открытых дистанционных олимпиад;

- в ноябре - декабре проведены открытые дистанционные олимпиады школьников по экономике (03.11.2013г., в ней приняли участие 64 учащихся 8–11-х классов общеобразовательных учреждений из 11 субъектов РФ), праву (17.11.2013г., в олимпиаде приняли участие 109 учащихся 8–11-х классов общеобразовательных учреждений из 22 субъектов РФ) и обществознанию (15.12.2013г., в олимпиаде приняли участие 252 учащихся 7-11 классов общеобразовательных учреждений из 26 субъектов РФ);

- с целью определения и анализа географии участников, источников информации для учащихся об олимпиаде, изучения вопроса об участии обучающихся из регионов РФ в открытых дистанционных олимпиадах по экономике, праву и обществознанию АНОДО ЦГПЭО было проведено вводное анкетирование зарегистрировавшихся участников;

- в декабре проведены мастер-классы по экономике (20-21.12.2013г., 50 участников), обществознанию (23.12.2013г., 50 участников) и дистанционная видеоконференция (12.12.2013г., 50 участников) для учителей и учащихся г. Кирова и Кировской области с участием преподавателей НИУ Высшей школы экономики (г. Москва). Участниками выше названных мероприятий стали 150 человек при плане 50-100 человек;

- в рамках работы мастер-классов был представлен опыт работы по организации и проведению открытых дистанционных олимпиад школьников по экономике, праву и обществознанию преподаватели КОГОАУ «КЭПЛ», членами жюри дистанционных олимпиад АНОДО ЦГПЭО: Бахтимовой В.А., Логиновой Н.В., Минчаковой М.Л. В Москве опыт проведения дистанционных олимпиад по обществоведческим дисциплинам представляли сотрудники АНОДО ЦГПЭО Созинов А.Г., Зонов В.А.;

- участникам мероприятий: обучающимся 9-11 классов, педагогам, принимавшим участие в мастер-классах вручены сертификаты участников; подготовлены и выданы раздаточные дидактические материалы.

В рамках реализации гранта № 67-13 с 01 января по 31 марта 2014 г. были проведены следующие мероприятия:

В январе обработаны и подведены итоги II открытой дистанционной олимпиады школьников по обществознанию. В олимпиаде приняли участие 252 участника 7-11 классов из 26 субъектов РФ (по плану 100-200 чел.). Олимпиада состоялась 15.12.2013 г. За период до 31.12.2013 г. в ИПГО были представлены следующие документы: ведомость регистрации участников, отчет по итогам вводного анкетирования по обществознанию.

26 января 2014 г. проведена II открытая дистанционная олимпиада школьников по истории. В олимпиаде приняли участие 244 обучающихся 7-11 классов из 24 субъектов РФ (по плану 100-200 чел.). Регионы — участники: Республики Башкортостан и Татарстан; Забайкальского, Красноярского, Пермского, Приморского и Ставропольского краев; Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Кемеровской, Кировской, Костромской, Курганской, Новгородской, Новосибирской, Оренбургской, Пензенской, Рязанской, Смоленской, Тюменской и Ярославской областей; Ханты-Мансийского АО - Югры и Ямало-Ненецкого АО. Победители и призёры Олимпиады определены в трех группах по номинациям «7–8 класс», «9 класс» и «10–11 класс».

02 марта 2014 г. проведена II открытая дистанционная олимпиада школьников по МХК. В олимпиаде приняли участие 110 обучающихся 8-11 классов из 22 субъектов РФ (по плану 100-150 чел.). Регионы — участники:

Республики Дагестан, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Татарстан и Удмуртия; Краснодарский и Красноярский края; Архангельская, Белгородская, Кировская, Костромская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Омская, Ростовская, Рязанская, Томская, Тульская, Тюменская области; Ханты-Мансийский АО — Югра.

23 марта 2014 г. проведена I открытая дистанционная олимпиада школьников по избирательному праву. В олимпиаде приняли участие 77 обучающихся 8-11 классов из 17 субъектов РФ (по плану 100-150 чел.). Регионы — участники: Республики Ингушетия, Калмыкия, Коми, Марий Эл и Татарстан; Красноярский и Пермский края; Архангельская, Вологодская, Калининградская, Кировская, Костромская, Ростовская, Тульская, Тюменская и Ярославская области; Ханты-Мансийский АО — Югра.

(Приложение № 1. Ведомости регистрации участников по истории, МХК и избирательному праву, итоговые протоколы с результатами, аналитические отчеты о проведенных II открытой дистанционной олимпиады школьников по обществознанию, II открытой дистанционной олимпиады школьников по истории, II открытой дистанционной олимпиады школьников по МХК и I открытой дистанционной олимпиады школьников по избирательному праву АНОДО ЦГПЭО в 2013-2014 учебном году.)

С целью определения и анализа географии участников, источников информации для учащихся об олимпиаде, изучения вопроса об участии обучающихся из регионов РФ в открытых дистанционных олимпиадах по истории, МХК, избирательному праву АНОДО ЦГПЭО было проведено вводное анкетирование зарегистрировавшихся участников. 
(Приложение № 2. Отчеты по итогам вводного анкетирования участников открытых дистанционных олимпиад по истории, МХК, избирательному праву).

В феврале проведены мастер-классы (в очной форме) по обществоведческим дисциплинам, праву, истории (4 мастер-класса) для  учащихся и учителей г. Кирова и Кировской области с участием преподавателей НИУ Высшей школы экономики (г. Москва), МПГУ, МГУ им. М.В. Ломоносова. Участниками выше названных мероприятий стали 200 человек.

В мастер-классе по обществоведческим дисциплинам с 11 по 18 февраля 2014 г. приняли участие 50 обучающихся 8-11 классов из общеобразовательных учреждений г. Кирова и Кировской области. Программа мастер-класса включала лекции по отдельным вопросам политической философии, философии права, истории философии массовой культуре, социологии, тренинг - решение логических задач по социологии, ответы на индивидуальные вопросы, связанные с подготовкой к олимпиадам по обществоведческим дисциплинам. Занятия проводил Павлов А.В., к.ю.н., доцент кафедры практической философии факультета философии НИУ ВШЭ г. Москва.

24 февраля 2014 г. состоялся мастер-класс по праву для учащихся 9–11 классов общеобразовательных учреждений г. Кирова и Кировской области. Программа мастер-класса включала лекции и решения познавательных задач по административному праву; были рассмотрены актуальные вопросы по гражданскому праву, интеллектуальной собственности, интеллектуальному и исключительному праву; даны ответы на индивидуальные вопросы, связанные с подготовкой к олимпиадам по праву. Занятие проводил Мазаев Д.В., к.ю.н., доцент кафедры теории права и сравнительного правоведения факультета права НИУ ВШЭ г. Москва. В мастер-классе приняли участие 50 человек.

27-28 февраля 2014 г. состоялся мастер-класс по истории для учащихся 8–11 классов общеобразовательных учреждений г. Кирова и Кировской области. В мастер-классе приняли участие 50 человек. Программа мастер-класса включала решения познавательных задач по истории России, консультации по подготовке к олимпиадам, лекции по отдельным проблемам и направлениям развития России, ответы на индивидуальные вопросы, связанные с подготовкой к историческим олимпиадам. Занятия проводили: Талызина А.А., к.и.н., доцент исторического факультета ФГБОУ ВПО «МГУ имени М.В. Ломоносова» г. Москва; Пчелинцев А.И., студент исторического факультета ФГБОУ ВПО «МГУ имени М.В. Ломоносова», победитель олимпиады «Ломоносов» по истории в 2010-2011 гг., призер Заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории в 2011 г.

04-05 марта 2014 г. состоялся мастер-класс по истории для учащихся 
9–11 классов общеобразовательных учреждений г. Кирова и Кировской области. В мастер-классе приняли участие 50 человек. Программа мастер-класса включала: лекции по отдельным проблемам и направлениям развития России, консультации по подготовке к олимпиадам, решение познавательных задач по истории России, ответы на индивидуальные вопросы, связанные с подготовкой к олимпиадам по истории. Занятия проводили Ляшенко Л.М., к.и.н., профессор кафедры истории России ФГБОУ ВПО МПГУ, член жюри Всероссийской олимпиады по истории, автор учебников по истории России для 8 и 10 классов общеобразовательной школы и научно-популярных книг по истории нашей страны; Андреев И.Л., к.и.н., профессор кафедры истории России ФГБОУ ВПО МПГУ, автор учебников для 6-7 и 10 классов общеобразовательной школы и многих работ по истории России XVI-XVIII вв., член жюри Всероссийской олимпиады по истории.

В рамках работы мастер-классов был представлен опыт работы по организации и проведению открытых дистанционных олимпиад школьников по истории, обществознанию, экономики, МХК, избирательному праву  преподавателями КОГОАУ «КЭПЛ», членами жюри дистанционных олимпиад АНОДО ЦГПЭО: Созиновым А.Г., Минчаковой М.Л., 
Бахтимовой В.А., Блиновой М.В., Логиновой Н.В., Бояринцевой Е.В.

01, 03 марта 2014 г. проведён семинар по истории «Актуальные вопросы исторического и обществоведческого образования» для учителей истории и обществознания общеобразовательных учреждений г. Кирова и Кировской области. В семинаре приняли участие 25 педагогов. Организаторы межрегионального семинара: КОГОАУ «КЭПЛ», АНОДО ЦГПЭО, МГУ им. М.В. Ломоносова, МПГУ г. Москва. Занятия проводили Талызина А.А., к.и.н., доцент исторического факультета ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» г. Москва; Пчелинцев А.И., студент исторического факультета ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», Ляшенко Л.М., к.и.н., профессор кафедры истории России ФГБОУ ВПО Московского педагогического государственного университета; Андреев И.Л., к.и.н., профессор кафедры истории России ФГБОУ ВПО Московского педагогического государственного университета; преподаватели КОГОАУ «КЭПЛ», АНОДО ЦГПЭО. Программа семинара включала лекции по отдельным проблемам и направлениям развития России; рассмотрены актуальные вопросы исторического и обществоведческого образования на этапе перехода к новым ФГОС в условиях профильной школы; решение познавательных задач по истории; подготовку учащихся к заключительному этапу Всероссийской олимпиады школьников по истории и обществознанию;  качественный анализ олимпиадных заданий; ответы на индивидуальные вопросы, связанные с подготовкой к историческим олимпиадам; варианты организации работы учащихся на уроках истории, обществознания, права и во внеурочной деятельности с использованием новых педагогических технологий в условиях профильной школы; круглый стол «Опыт и перспективы развития исторического и обществоведческого образования на этапе перехода к новым ФГОС в условиях профильной школы. Учебно-методический комплект для профильной школы»; а также презентацию опыта работы по организации и проведению дистанционных олимпиад по истории, обществознанию, МХК в рамках реализации социально значимого проекта по гранту «Выявление и развитие интеллектуального потенциала одаренных школьников через организацию и проведение дистанционных олимпиад в условиях профильной школы»; выступления преподавателей КОГОАУ «КЭПЛ» и сотрудников АНОДО ЦГПЭО по темам: «Использование современных информационных технологий в преподавании общественных дисциплин: основные подходы и принципы»; «Использование видеоматериалов в преподавании общественных дисциплин»; «Организация индивидуальной работы с лицеистами при подготовке к олимпиадам и конкурсам»; «Организация научно-исследовательской работы с учащимися» и др. тематические выступления. В рамках работы семинара доклады сделали преподаватели КОГОАУ «КЭПЛ», члены жюри дистанционных олимпиад АНОДО ЦГПЭО: Созинов А.Г., Минчаковой М.Л., Ерохин С.В., 
Аверин В.В., Зонов В.А., Чернышева Н.А., Блинова М.В., Логинова Н.В., Бояринцева Е.В.

06-08 марта 2014 г. проведён семинар для учителей экономики и обществознания «Повышение уровня экономической и общекультурной компетенции педагогов в работе с обучающимися по подготовке к олимпиадам по экономике и ЕГЭ по обществознанию». В семинаре приняли участие 25 педагогов экономики и обществознания общеобразовательных учреждений г. Кирова и Кировской области. Организаторы межрегионального семинара: КОГОАУ «КЭПЛ», АНОДО ЦГПЭО, НИУ ВШЭ г. Москва. Занятия проводили Фёдоровых Д.А., старший преподаватель Департамента теоретической экономики Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) г. Москва; преподаватели КОГОАУ «КЭПЛ», АНОДО ЦГПЭО. Программа семинара включала: лекции по наиболее актуальным вопросам экономической науки; практикум по решению социально-экономических задач по экономике и обществознанию; консультации по решению качественных и количественных экономических задач, ответы на индивидуальные вопросы, связанные с подготовкой обучающихся к олимпиадам по экономике и обществознанию, ЕГЭ по обществознанию. В рамках работы семинара доклады сделали преподаватели КОГОАУ «КЭПЛ», сотрудники АНОДО ЦГПЭО, члены жюри дистанционных олимпиад АНОДО ЦГПЭО: Чернышева Н.А., Фалеева Т.А., Бахтимова В.А., Минчаковой М.Л., Аверин В.В., Зонов В.А., Ушакова Е.А. Темы выступлений: решение заданий по отдельному блоку — экономика; презентация работы Центра гражданско-правового и экономического образования; реализация социально значимого проекта по гранту «Выявление и развитие интеллектуального потенциала одаренных школьников через организацию и проведение дистанционных олимпиад в условиях профильной школы»; из опыта работы преподавателей экономики, обществознания и др. (Приложение № 3. Информационные письма, аншлаги, программы мастер-классов и семинаров, дидактические, раздаточные материалы для участников мероприятий. Фотоотчёт).

Основные результаты за период.

В соответствии с календарным планом проведены:

- II открытая дистанционная олимпиада школьников по обществознанию, 252 участника 7-11 классов из 26 субъектов РФ (по плану 100-200 чел.). Олимпиада состоялась 15 декабря 2013 г.

Победители олимпиады:

Сабитов Р., 10 класс, Собкович Н., 9 класс МАОУ "Гимназия № 48" г. Норильска Красноярского края. Учитель Новгородцева Т.С.

Филиппова О., 9 класс МБОУ "ООШ № 13" г. Старый Оскол Белгородской области. Учитель Кокшаров Н.А.

Савельев Д., 7 класс КОГОАУ «Лицей естественных наук» г. Кирова. Учитель Сморкалова И.В.

Юркин Н., 7 класс МБОУ "Бюргановская СОШ" с. Бюрганы Буинского района Республики Татарстан. Учитель Малышева Т.В.

Призеры олимпиады в номинации «10–11 класс»:

Пшеничная А., Третьякова Н., Павлова А., Макаренко А., 10 класс МАОУ "Гимназия № 48" г. Норильска Красноярского края. Учитель Новгородцева Т.С.

Таляр А., Попова Е., Петухова М. 10 класс МОАУ СОШ № 18 г. Кирова. Учитель Щепина Л.В.

Лебедкин С., 10 класс МБОУ СОШ с УИОП № 30 г. Кирова. Учитель Баженова Е.В.

Исмагилова Г., 11 класс МБОУ СОШ с УИОП № 113 г. Казани Республики Татарстан. Учитель Шарипзанова Л.Х.

Клюева Е., 11 класс МБОУ "СОШ № 63" Советского района г. Владивостока Приморского края. Учитель Смещук Т.Ю.

Балезина А., Балезина Я. 11 класс КОГОБУ «Лицей г. Советска» Кировской области. Учитель Луцко О.А.

Таранина Е., 10 класс МБОУ СОШ № 8 г. Тулы. Учитель Старкова Т.В.

Новичкова А., 11 класс МОУ «Гимназия № 2» г. Саратова. Учитель Бардина Е.В.

Уткина К., 11 класс МБОУ "СОШ № 2" г. Альметьевска Республики Татарстан. Учитель Сыркина М.А.

Солнцева А., 11 класс МОУ Шекшемская СОШ Шарьинского района Костромской области. Учитель Звонова И.Р.

Гавришко А., 11 класс МБОУ СОШ 29 г. Сургута Тюменской области. Учитель Осьмак Е.Н.

Сабитова Э., 11 класс МОБУ "Гимназия № 5" г. Оренбурга.

Призеры олимпиады в номинации «8-9 класс»:

Удиярова А., 9 класс МБОУ "Аксубаевская СОШ № 2" пгт Аксубаево Республики Татарстан. Учитель Удиярова Т.В.

Вепрева Н., 9 класс МОАУ ВПГ г. Кирова. Учитель Балыбердина С.В.

Ивасенко Н., Грубенков Л., Сиников Е., Нехайчик В., Тихонова Т., 9 класс МАОУ "Гимназия № 48" г. Норильска Красноярского края. Учитель Новгородцева Т.С.

Скосырева К., 9 класс МОУ "Гимназия № 2 г. Саратова. Учитель Дудова Т.С.

Салагаева Л., Зарипова А., 9 класс МБОУ СОШ С УИОП №132 г. Казани Республики Татарстан. Учитель Погорелова А.А.

Елсукова А., 8 класс МБОУ СОШ № 56 г. Кирова. Учитель Сандалова С.В.

Елькин В., 8 класс КОГОАУ "КЭПЛ" г. Кирова. Учитель Минчакова М.Л.

Малюк В., 8 класс МАОУ "ЛСОШ № 7" г. Лянтор Сургутского района ХМАО-Югра Тюменской области. Учитель Головчанская С.Н.

Призеры олимпиады в номинации «7 класс»:

Боброва А., Чушова П., 7 класс КОГОАУ «Лицей естественных наук» г. Кирова. Учитель Сморкалова И.В.

Иванкина Е., 7 класс МБОУ "Гимназия № 7" г. Батайска Ростовской области. Учитель Лаврентьева Е.В.

Мельник М., 7 класс МБОУ СОШ № 29 г. Сургута Тюменской области. Учитель Осьмак Е.Н.

Дубинина Е., 7 класс МБОУ "Лицей № 1" г. Астрахани. Учитель Гужвина Е.А.

- II открытая дистанционная олимпиада школьников по истории, 244 участника 7-11 классов из 24 субъектов РФ (по плану 100-200 чел.). Олимпиада состоялась 26 января 2014 г.

Победители олимпиады:

Киреенко В., 11 класс МБОУ СОШ № 33 г. Смоленска. Учитель Алферова И.Н.

Белозёров П., 9 класс МБОУ СОШ № 5 г. Югорска Тюменская область Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Учитель Гапоненко Т.А.

Мясникова Н., 7 класс МБОУ «Больше-Фроловская ООШ» Буинского района Республики Татарстан. Учитель Латыпов И.Л.

Призеры олимпиады в номинации «10–11 класс»:

Савельева О, 11 класс МАОУ ВСОШ № 121 г. Верещагино Пермского края. Учитель Савельева Т.В.

Никанкина П., 10 класс МАОУ «Гимназия № 77» г. Набережные Челны Республики Татарстан. Учитель Ахметшина Т.И.

Рыжов Н., 11 класс МБОУ СОШ № 54 г. Кирова. Учитель Колобова В.Л.

Шишов Н., 10 класс МБОУ Лицей г. Кирово-Чепецка Кировской области. Учитель Шмырина Л.А.

Хорошилов В., 11 класс МБОУ Лицей № 126 г. Новосибирска. Учитель Шилкова М.С.

Топаев Д., 10 класс МБОУ «СОШ № 177 с УИОП» г. Казани Республики Татарстан. Учитель Шамсувалиева Р.В.

Клюева Е., 11 класс МБОУ «СОШ № 63» г. Владивостока Приморского края. Учитель Смещук Т.Ю.

Нагаткин Н., 10 класс МАОУ «Гимназия №1» г. Бугуруслана Оренбургской области. Учитель Ермакова Т.В.

Семиволков В., 11 класс МОАУ «Гимназия № 2» г. Оренбурга. Учитель Роттердамская Е.Л.

Ильин А., 11 класс МБОУ СОШ № 144 с УИОП г. Казани Республики Татарстан. Учитель Хмылова Н.А.

Ченцова Е., 10 класс МОКУ СОШ с. Коршик Оричевского района Кировской области. Учитель Попова Е.В.

Шагиева Л., 11 класс МБОУ «Лицей № 9 им. А.С. Пушкина» г. Зеленодольска Республики Татарстан. Учитель Шагиева Ю.А.

Кондрик А., 11 класс МАОУ «Лицей № 176» г. Новосибирска. Учитель Мануйлова М.А.

Перескоков С., 11 класс МБОУ СОШ № 56 г. Кирова. Учитель Сандалова С.В.

Янченкова П., 11 класс МБОУ «СОШ № 63 с УИКЯ» г. Владивостока Приморского края. Учитель Смещук Т.Ю.

Призеры олимпиады в номинации «9 класс»:

Семаков М., 9 класс МБОУ «Шадейская СОШ» п. Шадейка Кунгурского района Пермского края. Учитель Cелукова Л.С.

Тимофеев Н., 9 класс МБОУ «Гимназия № 47» г. Кургана. Учитель Затеева М.Н.

Ершова А., 9 класс МОУ СОШ № 21 г. Рязани. Учитель Кушталова Е.В.

Кострова К., 9 класс МБОУ СШ № 3 г. Котельнича Кировской области. Учитель Плетенёва В.А.

Кизим П., 9 класс МБОУ «Старописьмянская ООШ» с. Старая Письмянка Лениногорского района Республики Татарстан. Учитель Чатурова Л.А.

Фотьева А., 9 класс МКОУ СОШ № 5 г. Куйбышева Новосибирской области. Учитель Шатохина О.А.

Чучалина И., 9 класс МОКУ СОШ с. Коршик Оричевского района Кировской области. Учитель Попова Е.А.

Призеры олимпиады в номинации «7-8 класс»:

Малышева А., 8 класс МБОУ «Бюргановская СОШ» с. Бюрганы Буинского района Республики Татарстан. Учитель Малышева Т.В.

Каюмова А., 7 класс МБОУ СОШ № 65 г. Казани Республики Татарстан. Учитель Ельцова Н.В.

Мальцева Е., 7 класс МАОУ ВСОШ № 121 г. Верещагино Пермского края. Учитель Главацких О.Н.

Лыков С., 8 класс МБОУ «Ново-Александровская ООШ» с. Новая Александровка Бугульминского района Республики Татарстан. Учитель Санникова Р.А.

Абрамов А., 7 класс МОКУ СОШ с. Коршик Оричевского района Кировской области. Учитель Попова Е.В.

Сиюткин В., 8 класс МБОУ «СОШ № 5» г. Югорска Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Учитель Гужева Н.В.

Черникова Б., 7 класс МАОУ «Гимназия № 77» г. Набережные Челны Республики Татарстан. Учитель Фаттахова Л.С.

Конев Е., 7 класс МОУ Лицей № 10 г. Волгограда. Учитель Спиридонова Т.Г.

Афанасьев А., 7 класс МБОУ "СОШ № 144 с УИОП" г. Казани Республики Татарстан. Учитель Хмылова Н.А.

Шамсувалиев Д., 7 класс МБОУ «СОШ № 177 с УИОП» г. Казани Республики Татарстан. Учитель Шамсувалиева Р.Р.

Жукова Е., 7 класс МБОУ СОШ № 56 г. Кирова.

Карпова О., 7 класс МБОУ «Лингвистическая гимназия» г. Кирова. Учитель Шмырина Е.И.

Хаертдинова А., 8 класс МБОУ «Саклов-Башская СОШ» с. Саклов-Баш Сармановского района Республики Татарстан. Учитель Сахапова Р.Г.

- II открытая дистанционная олимпиада школьников по МХК, 110 участников 8-11 классов из 22 субъектов РФ (по плану 100-150 чел.). Олимпиада состоялась 02 марта 2014 г.

Победители олимпиады:

Ченцова Е., 10 класс МОКУ СОШ с. Коршик Оричевского района Кировской области. Учитель Абрамова Н.И.

Усачёва В., 9 класс МБОУ «Гимназия №3» г. Белгорода. Учитель Немыкина Н.И.

Призеры олимпиады в номинации «10–11 класс»:

Смородина О., 10 класс МОУ Гимназия № 37 г. Петрозаводска Республики Карелия. Учитель Гошкиева Т.В.

Игнатьева Л., 10 класс МОАУ СОШ №18 г. Кирова. Учитель Россохина Т.М.

Глухова А., 11 класс МБОУ Гимназия № 4 г. Новосибирска. Учитель Нечитайлова Р.В.

Алёткина Е., 11 класс МАОУ «СОШ №2» г. Лениногорска Республики Татарстан. Учитель Чаадаева И.А.

Ильина Н., 10 класс МОУ «Сотнурская СОШ» с. Сотнур Волжского района Республики Марий Эл. Учитель Микутова А.В.

Паникарова Д., 11 класс МБОУ «СОШ №8» г. Лениногорска Республики Татарстан. Учитель Ларина Т.В.

Зубрицкая М., 10 класс МОКУ СОШ с. Коршик Оричевского района Кировской области. Учитель Абрамова Н.И.

Куряшева П., 10 класс Гимназии №7 г. Бугульмы Республики Татарстан. Учитель Самусенко В.В.

Слизова П., 11 класс МБОУ гимназия №53 г. Нижнего Новгорода. Учитель Пантюхова Т.В.

Призеры олимпиады в номинации «8–9 класс»:

Алёткина М., 8 класс МАОУ «СОШ №2» г. Лениногорска Республики Татарстан. Учитель Чаадаева И.А.

Чупрынова К., 9 класс КОГОАУ КЭПЛ г. Кирова. Учитель Блинова М.В.

Журавлева В., 9 класс МАОУ СОШ «Комплекс «Гармония» с УИИЯ г. Великого Новгорода. Учитель Ермолаева К.А.

Гуро Д., 8 класс МБОУ СОШ №133 г. Красноярска. Учитель Селиванова Э.О.

Казакова С., 9 класс МБОУ ИЕГЛ «Школа-30» г. Ижевска Удмуртской республики. Учитель Крысова М.Ф.

Рогачева А., 8 класс МБОУ лицей № 90 г. Краснодара. Учитель Хмелевская Т.В.

Рыбаулина Д., 9 класс МБОУ-гимназия №11 г. Тулы. Учитель Александрова Т.С.

Попова Ю., 8 класс МБОУ СОШ №6 г. Ханты-Мансийска Тюменской области ХМАО-Югры. Учитель Калиева Н.А.

Губина О., 9 класс МОАУ СОШ №18 г. Кирова. Учитель Россохина Т.М.

Алексеева С., 8 класс КОГОАУ КЭПЛ г. Кирова. Учитель Блинова М.В.

Берестовая К., 9 класс МБОУ «Гимназия №3» г. Белгорода. Учитель Немыкина Н.И.

Земскова Т., 9 класс МБОУ гимназия №53 г. Нижнего Новгорода Учитель Пантюхова Т.В.

Зверева О., 9 класс МБОУ СОШ №47 г. Казани Республики Татарстан. Учитель Бусарева Э.Р.

Тиханова К., 9 класс МБОУ лицей №2 г. Бугульмы Республики Татарстан.  Учитель Пешкова М.А.

- I открытая дистанционная олимпиада школьников по избирательному праву, 77 участников 8-11 классов из 17 субъектов РФ (по плану 100-150 чел.). Олимпиада состоялась 23 марта 2014 г. Работы участников олимпиады находятся на проверке, в процессе обработки. Результаты олимпиады будут подведены до 30 апреля 2014 г.

- Мастер-классы по обществоведческим дисциплинам (11-18.02.2014 г.), праву (24.02.2014 г.), истории (27-28.02.2014 г., 04-05.03.2014 г.) для учащихся и учителей г. Кирова и Кировской области с участием преподавателей НИУ ВШЭ (г. Москва), МПГУ, МГУ им. М.В. Ломоносова, АПК и ППРО г. Москва. Участниками выше названных мероприятий стали 200 человек.

- Семинары по истории «Актуальные вопросы исторического и обществоведческого образования» (01, 03.03.2014 г.); по экономике и обществознанию «Повышение уровня экономической и общекультурной компетенции педагогов в работе с обучающимися по подготовке к олимпиадам по экономике и ЕГЭ по обществознанию» (06-08.03.2014 г.) для учителей г. Кирова и Кировской области с участием преподавателей МПГУ, НИУ ВШЭ (г. Москва), МГУ им. М.В. Ломоносова, АПК и ППРО г. Москва. Участниками выше названных мероприятий стали 50 человек. 
(Приложение № 4. Информация о публичных мероприятиях по проекту за январь, февраль, март 2014 г. г. Киров, субъекты РФ для ИПГО).

Значимость полученных результатов и потенциальные области их применения:

- выявление и развитие интеллектуального потенциала одаренных школьников;

- расширение возможностей участия в олимпиадах учащихся из удаленных районов Кировской области, других регионов Российской Федерации;

- популяризация и пропаганда экономических, правовых, исторических, обществоведческих, культурологических и информационных знаний, повышение интереса обучающихся к данным образовательным областям в условиях профильной школы;

- тренинг для обучающихся из общеобразовательных учебных заведений в качестве подготовки к ЕГЭ, ГИА;

- отработка навыков дистанционного обучения, организации и проведения открытых дистанционных олимпиад по экономике, праву и обществознанию.

- повышение качества дополнительных образовательных услуг, оказываемых АНОДО ЦГПЭО.

Обзор и характер проведенных за отчетный период мероприятий.

В феврале - марте 2014 г. проведены открытые дистанционные олимпиады школьников по обществоведческим дисциплинам: истории, МХК и избирательному праву. В олимпиадах приняли участие 431 обучающийся 7-11 классов из 42 субъектов Российской Федерации.

По истории из Республик Башкортостан и Татарстан; Забайкальского, Красноярского, Пермского, Приморского и Ставропольского краев; Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Кемеровской, Кировской, Костромской, Курганской, Новгородской, Новосибирской, Оренбургской, Пензенской, Рязанской, Смоленской, Тюменской и Ярославской областей; Ханты-Мансийского АО - Югры и Ямало-Ненецкого АО.

По МХК из Республик Дагестан, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Татарстан и Удмуртия; Краснодарского и Красноярского края; Архангельской, Белгородской, Кировской, Костромской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Рязанской, Томской, Тульской, Тюменской областей; Ханты-Мансийского АО — Югра.

По избирательному праву из Республик Ингушетия, Калмыкия, Коми, Марий Эл и Татарстан; Красноярского и Пермского края; Архангельской, Вологодской, Калининградской, Кировской, Костромской, Ростовской, Тульской, Тюменской и Ярославской областей; Ханты-Мансийского АО — Югра.

В проведенных мастер-классах (февраль — март 2014 г.) по обществоведческим дисциплинам, праву, истории (4-х мастер-класса); двух семинарах для учителей истории, экономики и обществознания г. Кирова и Кировской области приняли участие 250 человек. В работе данных мероприятий активное участие приняли преподаватели МГУ им. М.В. Ломоносова, МПГУ, НИУ Высшей школы экономики (г. Москва). Учащиеся и педагоги г. Кирова и Кировской области получили возможность прослушать лекции по актуальным вопросам истории России, обществознания, экономики, получить консультации по истории, праву, экономике и обществознанию, принять участие в тренингах по решению логических задач по социологии, истории, праву, обществознанию и экономике, получить ответы на индивидуальные вопросы, связанные с подготовкой к олимпиадам по обществоведческим дисциплинам (истории, праву, обществознанию, экономике, МХК).

Наличие и характер незапланированных результатов.

Количество мастер-классов в феврале-марте проведено больше, т. к. не было возможности у вузовских преподавателей спланировать свою поездку в одно время.

Мастер-класс по обществоведческим дисциплинам 11-18 февраля проводился за счет средств гранта (оплата преподавателю из НИУ ВШЭ, бронирование и оплата гостиницы), проезд преподавателю был произведен направляющей стороной - НИУ ВШЭ г. Москва, т. к. на региональной площадке КОГОАУ «КЭПЛ» в области проводилась межрегиональная олимпиада «Высшая проба», организаторами которой является НИУ ВШЭ г. Москва. За счет средств гранта были подготовлены дидактические раздаточные материалы и сертификаты участникам мастер-класса.

Вместо одного мастер-класса по истории в феврале 2014 г., были проведены два мастер-класса (февраль-март) с приглашением преподавателей из МПГУ и МГУ г. Москва. Причина увеличения количества мастер-классов по истории — невозможность приезда преподавательского состава из МГУ им. М.В. Ломоносова г. Москва в феврале, занятости преподавателей в апреле 2014 г. Поэтому два мастер-класса были проведены в конце февраля, начале марта.

По календарному плану было запланировано проведение одного семинара в марте-апреле 2014 г. Занятость преподавательского состава НИУ ВШЭ, АПК и ППРО, МПГУ, МГУ им. М.В. Ломоносова г. Москва в апреле определило проведение двух семинаров для учителей истории (февраль-март 2014 г.) и семинара для учителей экономики и обществознанию (март 2014 г.).

В связи с увеличением количества мастер-классов и семинаров возрос объём работы по научно-методическому и педагогическому сопровождению данных мероприятий.

Оценка успешности проекта.

Проведенные мероприятия по проекту позволяют реализовать учащимся свой интеллектуальный и творческий потенциал. По результатам проведенного вводного анкетирования мотивами участия школьников в дистанционных олимпиадах по истории, МХК и избирательному праву являются: интерес к предмету, по которому проводится олимпиада (80%), тренировка в качестве подготовки к ЕГЭ, ГИА (15%), престиж участия в олимпиадах, портфолио (5%). Это свидетельствует о том, что обществоведческие дисциплины (история, МХК, избирательное право)   становятся актуальными предметами, так как соединяют в себе общекультурные и общественно-значимые знания, дают возможность высказать свое мнение по проблеме и внести рациональные предложения по их решению. Участники дистанционных олимпиад отмечают, что задания интересные, сложные и требуют отдельной подготовки. Именно участие в таких мероприятиях помогает ученикам выявить пробелы в знаниях и повысить мотивацию к посещению дополнительных занятий и самостоятельному изучению материала.

Дистанционные олимпиады по истории, МХК, избирательному праву  являются важной частью образовательного процесса, так как проводятся с целью не только выявить талантливых учеников, но и определить, есть ли у школьников стремление к получению новых знаний самостоятельно, расширить кругозор и углубить знания по предмету, помочь определиться с выбором будущей профессии.

Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта.

В связи с общими организационными вопросами, занятостью преподавательского состава НИУ ВШЭ (г. Москва), МПГУ, АПК и ППРО, МГУ им. М.В. Ломоносова г. Москва запланированные мастер-классы для учащихся и семинары для учителей по обществоведческим дисциплинам были проведены в другие сроки, отличающиеся от календарного плана в 
5-10 дней. Запланированный семинар для учителей обществоведческих дисциплин с апреля был перенесен и проведен в марте 2014 г. В марте были проведены отдельные семинары для педагогов по истории, экономике и обществознанию.

Общие выводы по проекту.

Реализация мероприятий проекта способствует:

- выявлению и развитию интеллектуального потенциала одаренных школьников через организацию и проведение открытых дистанционных олимпиад по профильным (обществоведческим) дисциплинам в условиях профильной школы;

- популяризации и пропаганде экономических, правовых, исторических, обществоведческих, культурологических и информационных знаний, повышению интереса обучающихся к данным образовательным областям, отработке навыков дистанционного обучения;

- реализации принципа личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании учащихся с повышенным уровнем обученности, активизации их интеллектуальных качеств в целях гармоничного развития человека как субъекта творческой деятельности;

- созданию оптимальных условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей;

- включению в учебно-воспитательный процесс всех видов и форм творческой самореализации, нестандартности научного и художественного мышления учащихся;

- установлению сотрудничества в работе с одаренными детьми с заинтересованными структурами.

Дистанционные олимпиады создают оптимальные условия для выявления и развития одаренных школьников, учитывая принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми:

- максимальное разнообразие предоставленных возможностей для развития личности;

- возрастание роли внеурочной деятельности;

- индивидуализация и дифференциация обучения;

- создание условий для совместной работы учащихся при минимальном участии учителя;

- свобода выбора учащимися дополнительных образовательных услуг, помощи, наставничества.

Дистанционные олимпиады предусматривают создание равных стартовых условий для выявления, развития, социальной поддержки одаренных детей, реализации их потенциальных возможностей, обеспечения всестороннего развития и образования.